## Feuil1
demi-journée | description des tâches effectuées |  | temps estimé par tâche en heures | statut | durée idéale | Delta
0 | Prise de connaissance du fil rouge | Prise de connaissance | 4 | validé | 4 | 0
1 | Création des use case | use case | 10 | validé | 4 | 6
2 | Modification des use case | MCD | 15 | validé | 10 | 5
3 | Modification des use case et début du MCD | Dictionnaire de données | 2 | validé | 4 | -2
4 | création du MCD, création du dictionnaire des données | scénarios | 0.5 | WIP | 1 | -0.5
5 | Discussion du MCD et des use case avec Théo, validés en principe | Création/Modification des jeux de données | 12 | validé | 10 | 2
6 | Remodification du MCD avec Thierry : suppression des entités adresse, invité, et cotisation. Modification du dictionnaire des données. | création de requêtes de test | 6 |  | 10 | -4
7 | Création de jeux de données pour la table Membre | rédactionnel | 16 | WIP | 20 | -4
8 | Modification de jeux de données | droits |  | WIP
9 | Modification de jeux de données, rédaction du résumé | PLSQL |  | WIP
10 | Début de la rédaction du dossier projet : démarche de gestion du temps
11 | Création de jeux de données pour les autres tables, création de requêtes de test
12 | Création de requêtes de test
13 | Rédactionnel : gestion du temps et dossier projet
14 | Rédactionnel : gestion du temps et dossier projet
15 | Rédactionnel : gestion du temps et dossier projet