## Jalon 1
demi-journée | description des tâches effectuées | Tâches unitaires | temps passé | statut | durée idéale | Delta
0 | Prise de connaissance du fil rouge | Prise de connaissance | 4 | validé | 4 | 0
1 | Création des use case | use case | 10 | validé | 4 | 6 | 89
2 | Modification des use case | MCD | 16 | validé | 10 | 6
3 | Modification des use case et début du MCD | Dictionnaire de données | 3 | validé | 4 | -1
4 | création du MCD, création du dictionnaire des données | scénarios | 0.5 | validé | 1 | -0.5
5 | Discussion du MCD et des use case avec Théo, validés en principe | Création/Modification des jeux de données | 16 | validé | 10 | 6
6 | Remodification du MCD avec Thierry : suppression des entités adresse, invité, et cotisation. Modification du dictionnaire des données. | création de requêtes de test | 8 | validé | 10 | -2
7 | Création de jeux de données pour la table Membre | rédactionnel | 22 | WIP | 20 | 2
8 | Modification de jeux de données | droits | 0.5 | WIP | 2 | -1.5
9 | Modification de jeux de données, rédaction du résumé | PLSQL | 12 | validé | 10 | 2
10 | Début de la rédaction du dossier projet : démarche de gestion du temps | Datapump | 2 | Non conforme | 2 | 0
11 | Création de jeux de données pour les autres tables, création de requêtes de test | Gestion du temps | 3 | sans objet | 4 | -1
12 | Création de requêtes de test | Total | 97 |  | 81 | 16
13 | Rédactionnel : gestion du temps et dossier projet
14 | Rédactionnel : gestion du temps et dossier projet
15 | Rédactionnel : gestion du temps et dossier projet
16 | Modification des jeux de données, réappropriation de la base de données (post vacances)
17 | Modification et création de requêtes de test, rédaction dossier projet
18 | Finalisation du dossier de requêtes de tests
19 | PLSQL : 1ère et 3ème requêtes
20 | PLSQL : verifemail et 4ème requête
21 | PLSQL:4ème requête
22 | Datapump et rédactionnel

## Jalon 2
demi-journée | description des tâches effectuées | Tâches unitaires | temps passé (en heures) | statut | durée idéale | Delta
1 | prise de connaissance du fil rouge | Maquette | 8 | WIP | 8 | 0
2 | Rédaction de la maquette, ranger dossier et MAJ Git | html | 6 | WIP | 10 | 4
3 | Rédaction de la maquette, début html | CSS | 8 | WIP | 20 | 12
4 | html, rédaction des pages visiteurs | SASS | 2 | WIP | 4 | 2
5 | html, CSS des pages visiteurs |  |  |  |  | 0
6 | CSS header, fond d'écran |  |  |  |  | 0
7 | html, CSS menu burger |  |  |  |  | 0
8 | CSS responsive, SASS |  |  |  |  | 0
0
0
0